土建施工工艺流程 工艺熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→(设集水沟)→ 原始地貌标高测量→保护定位桩→放开挖线→技术交 底→机械挖土→放线→人工挖土平土→测量桩头标高并做好标记→破桩 头→大小应变检测→地槽验收→放线→木工支模→垫层砼→拆模→清理 基础 基础柱定位放线→技术交底→木工支模→承台钢筋绑扎→承台钢筋电焊定位→柱筋定位→水电预埋→基础砼→拆模→清理→基础验收→土 方回填 外架搭设 技术交底→外架硬化→排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭-外架验收 主体 主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1 米关系线)→水电 预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点) →砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑 1 米线→砼强度检测→房屋沉降观测→ 砌体 砌体放线→技术交底→植筋→植筋拉拔检测→反坎支模→反坎砼→ 砌底砖→预制砼过梁和砼配块→砌加气块→拉结筋安放→检查垂平度→ 窗台压顶支模→窗台压顶砼→窗台压顶拆模→砌预制砼配块→弹建筑 1 米线→安放砼过梁→顶砌→构造柱支模→构造柱砼→构造 柱拆模→清理抹灰 技术交底→外墙湿水→甩浆→灰饼→护角→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→贴砖→勾缝→清洗→门 窗打胶 →安装门窗→一遍腻子→ 二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆 →二遍面漆 →零星收口→水电安装→技术交底→湿水→甩浆→灰饼→护角→水电预埋→ 补线槽→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→弹建筑 1 米线 →门窗交接→门窗收口→清理→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍 腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆技术交底→一遍保温→二遍保温→抗裂砂浆→弹建筑 1 米线→门窗交接→门窗收口→清理→门窗打胶→安装玻璃→一 遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆 技术交底→安装伸缩缝→扫浆→抹灰→油漆 或贴砖 →清理 2. 3. 4. 5. 6. 油漆 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 外架拆除 例会告知→技术交底→拉结点内拉→结构拉结点凿打→氧割结构拉 结点→细石砼修补→补砖、补漆→检查外立面→外墙验收 →外架报拆→拆除外架→清理 栏杆 技术交底→结构预埋→立挺安装→挂片安装→木扶手安装→木扶手 油漆→清理 屋面 技术交底→水电安装→人工清理→R 角→结构闭水→基层交 接→防水施工→防水闭水→防水交接→砂浆找平→保温板→PVC 透气管 安装→内设￠4＠200×200 钢筋网→留缝宽 10＠6000×6000（周边必须 留缝）→C20 细石砼→留缝处灌油→清理 地坪 技术交底→水电打压→地坪机械清理→湿水→灰饼→扫浆→浇注→ 养护→清理→地板安装 墙砖 技术交底→水电打压→排版→找方→铺贴→清理→勾缝→清理→厨 卫间吊顶→洁具安装→橱柜安装→小五金安装 地砖 技术交底→水电打压→水电安装→吊洞→大理石门坎石安装→人工清理→R 角（有防水要求）→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→排版→找方→铺贴→清理→勾缝→清理 户内门 技术交底→打眼→钉木塞→安装底框→安装门套→安装贴脸→安装 门扇→安装门锁→清理吊顶 技术交底→水电打压→弹线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽验收→安装石膏板→刷防锈漆→安装压条 →清理→收口 进户门 技术交底→打眼→钉螺丝→安装门框→安装门扇→安装门锁→清理 水电 技术交底→基础预埋→主体预埋→砌体开槽→安装线盒、线管、水管 →补线槽→打压→安装立管→吊洞→室内穿钢丝→室内穿线→安装灯具 →电测试 实体验收 分项验收→瓷片→油漆→地坪→吊顶→钢门窗→户内门→进户门 →橱柜→栏杆→大理石→专项验收→打压→通球→闭水→淋水→电测试 管网施工→园建施工 交付前验收 备案→预验收→整改→工地开放→整改→验收合格→收钥匙 21. 交付 交付许可证→确定交付时间→安排各工种人员、 工具→交付→整改→ 交钥匙

钻孔灌注桩施工工艺流程

桩位放样  场地准备  埋设护筒  钻机就位  平整场地  制作护筒  检查钻架位置  钻 孔  灌 水 清 孔 掏 渣  吊放钢筋笼  设立导管  砼检验  砼配合比设计  钢筋力学性能测定 报监理工程师审签认可  检测平面  位置、倾斜度  安装钻架  调制泥浆  检测孔深、孔径、孔形  制作钢筋笼  导管水压试验  拌制砼  运送砼 制作试件 灌注水下砼  测量砼面高度及测定试件强度  移走钻机和拆除附属设备 凿除桩头 拔除护筒  完工质量检验 按技术规范规定进行